# 广东外语外贸大学研究生教学研究与改革项目管理办法（试行）

第一章  总  则

第一条  为落实学校研究生教育发展规划，深入探索新形势下研究生教育发展规律，加强研究生教育研究和课程建设、教材建设等基础性工作，加强研究生创新能力的培养，不断提高研究生培养质量，推动我校研究生教育事业健康发展，学校设立《研究生教学研究与改革项目》（以下简称项目），鼓励、支持参与研究生教育改革与创新活动，特制定本管理办法。

第二条  研究生教学研究与改革项目面向全校从事研究生教育的教学和管理人员。鼓励跨学院、跨学科、跨领域的合作研究。

第三条  项目的选题围绕“深化研究生培养机制改革，提高研究生培养质量”主题，以探索规律、深化改革、着力培育高水平研究生教育教学优秀成果为目标，支持与资助在研究生教育和管理中的创新研究与实践。

第二章  组织与管理

第四条  研究生教学研究与改革项目的执行在分管校长统一领导下进行。由各学院(中心)负责项目的初评推荐，研究生处负责项目的立项审核、中期检查、评估验收、成果鉴定等管理工作。

第五条  项目经费主要来自学校的拨款，鼓励各学院(中心)实行配套经费支持，同时接受社会各界的捐赠资助。

第六条  各学院(中心)要把研究生教育教学研究纳入本单位研究生教育整体工作计划，为项目的实施创造良好的条件与环境，加强对项目申报、推荐与实施工作的管理、检查和监督，精心组织，超前规划，规范管理。

第三章  申报范围与条件

第七条  学校根据“以人为本，创新机制，优化结构，健全体系，提高质量，注重实效”的原则制定和发布各年度项目《申报指南》，申报的项目应符合《申报指南》及相关通知规定的原则要求和选题范围，能结合我校的实际，对加强研究生创新能力培养有重要的积极作用，并具有示范性意义。

第八条  申报项目应具备的条件：

1、申请者应为从事研究生教育的导师或有关管理人员，具有硕士学位或副高级以上专业技术职称，学术造诣高、组织能力强、能率领研究队伍开展创新性研究与实践；

2、项目的实施对于提高研究生的创新能力，保障研究生培养质量，培养高素质、创新型人才具有重要的意义；

3、项目有较好的工作基础，研究内容原则上要求已经过一定的教学和管理实践，实施方案完备并具可操作性；

4、预期成果具有先进性、示范性和推广意义，对于深化我校研究生教育改革，促进研究生教育事业健康发展具有重要推动作用。

第四章  申请与审批程序

第九条  项目立项原则上每年一次，一般在每年3月份组织项目申报（具体时间以通知为准）。项目实行个人申请、所在学院（中心）初评推荐、研究生处审核、专家评审、评审结果公示、学校批准公布的程序进行。

第十条  申请人分别填写《广东外语外贸大学研究生教学研究与改革项目申请书》（以下简称《申请书》），一式3份交所在学院（中心）对《申请书》内容的真实性、实施方案的可行性、预期成果的应用价值等进行审查并签署意见，在规定时间内择优推荐报送研究生处。

第十一条  项目的研究实施年限一般为1至2年。

第十二条  研究生处组织专家进行评审，对所申报的项目进行择优遴选，在公示评审结果后，报分管校长审批后发文公布。

第十三条  在同等条件下，申请人所在学院有配套经费支持的项目将优先予以考虑。

第十四条  立项文件公布后，项目负责人应签订项目合同书。

第五章  组织实施

第十五条  项目负责人负责完成各项有关研究与实施工作，承担与项目有关的学术与法律责任。若项目研究计划、主要研究人员需要进行较大调整变化时，须及时提出变更申请，由所在学院签署意见后，报研究生处批准。

第十六条  项目应根据项目合同书的具体要求按期完成。因故不能按期结题的应提前提出书面报告，说明原因并提出延期申请，经研究生处批准后可延期一次，时间一般不超过1年。如果项目不能在规定的期限内完成，其项目合同将自动终止。项目负责人2年内不得申请研究生教学研究与改革项目。

第十七条  项目实施期间实行中期检查制度。研究生处适时组织项目中期检查，项目负责人应填写《广东外语外贸大学研究生教学研究与改革项目进展报告书》，由所在学院审核后，于规定时间报研究生处。

进展报告内容包括项目研究的进展情况、取得的阶段性成果、项目负责人和主要研究人员参加研究的情况、经费使用情况、存在的问题和下一阶段的工作安排等。研究生学院将组织有关人员对项目中期进展情况进行督导、检查。

第十八条  结项的程序：

1、项目实施完成后，项目负责人应填写《广东外语外贸大学研究生教学研究与改革项目结题报告书》及其相关材料；

2、由研究生处组织专家举行的项目结项报告会（每年召开一次），项目负责人须在报告会上对项目的研究成果进行陈述。

3、最终验收结果将由研究生处公示后报分管校长审批，学校发文公布。

第十九条  项目的日常管理由项目承担学院负责；研究生处负责对项目的实施情况进行监督和检查。

第六章  教学研究项目经费的管理

第一节   项目资助及经费使用范围

第二十条  学校对于正式立项的研究生教学研究与改革项目，予以一定额度的经费资助。

第二十一条  项目经费是指在项目研究过程中发生的与研究活动直接相关的费用，包括资料费、数据采集费、国内调研差旅费、会议费、设备费、版面费或者著作出版费、专家咨询费、劳务费和成果鉴定费。

（一）资料费：指在项目研究过程中发生的资料收集、录入、复印、翻拍、翻译等费用，以及必要的图书和专用软件购置费等。

（二）数据采集费：指在项目研究过程中发生的问卷调查、数据跟踪采集、案例分析等费用。

（三）国内调研差旅费：指在项目研究过程中开展国内调研活动所发生的交通费、食宿费及其它费用。差旅费的开支标准按照学校财务有关规定执行。

（四）会议费：指在项目研究过程中为组织开展学术研讨、咨询以及协调项目或课题等活动而召开的小型会议的相关费用。

（五）设备费：指在项目研究过程中发生的购置或租赁使用外单位设备而发生的费用。项目经费应当严格控制设备费支出。因项目研究确需购置的，按照学校资产管理的规定进行登记备案，由项目负责人妥善保管，所有权归属学校。（与原来的修改比较多）

（六）版面费或者著作出版费：指用于与课题有关的论文版面费和相关著作出版费用。

（七）专家咨询费：指在项目研究过程中发生的支付给临时聘请的咨询专家的费用。咨询费不得支付给课题组成员及项目管理的相关人员。

（八）劳务费：指在项目研究过程中发生的支付给直接参与项目研究的人员的劳务性费用。劳务费的支出总额，一般不超过项目资助额的20%。

（九）成果鉴定费：是指在项目结项时对项目最终成果的政治和学术质量进行鉴定所发生的费用。

第二节  项目经费的管理

第二十二条 项目经费使用遵循厉行节约、专款专用的原则，有关单位和个人在经费使用过程中应注重效益。

第二十三条 项目负责人应严格按照本文规定的项目经费开支范围和标准办理支出。

在项目研究过程中发生的本规定第二十一条所列费用之外的其他支出，原则上不允许从项目经费中支出。严禁使用项目经费支付各种罚款、捐款、赞助、投资等，严禁以任何方式变相谋取私利。

第二十四条  经费拨付：

学校对于立项的项目给予3000元启动经费，其余的经费采取以奖励项目成果的方式拨付，项目成果必需注明“广东外语外贸大学研究生教改项目”字样。

项目成果级别的界定参照《广东外语外贸大学科研业绩奖励办法（2008年4月修订）》：

- 出版专著

| 著作类型 | 出版社级别 | 奖励金额（元） |
| --- | --- | --- |
| 学术专著 | 1 | 20000 |
|  | 2 | 14000 |
|  | 3 | 7000 |
| 编著 | 1 | 12000 |
|  | 2 | 8000 |
|  | 3 | 4000 |
| 学术译著、 工具书、教材 | 1 | 7000 |
|  | 2 | 5000 |
|  | 3 | 3000 |

（二）一类核心论文                  奖励15000元

（三）二类核心论文                  奖励8000元

（三）除一、二类以外的cssci论文    奖励3000元

（四）其他形式                      奖励1000元

第二十五条　项目自立项年度至结项年度期间所发生的与完成该项目有关的开支，均可从项目经费中支出。

第二十六条  项目申请结题验收后，项目负责人持上述范围内有效发票，经研究生处负责人审核、签字后方可到财务处办理报销手续。项目成果的认定在项目结题验收后的一年内都有效。

第二十七条  凡有下列情况之一者，学校将对立项的项目予以注销，并停止拨付资助经费：（1）因违反相关规定而被学校撤销的；（2）因故中止研究的（指项目负责人因出国、调动、生病或其它不可抗因素而造成项目中止的）。

第七章  附  则

第二十八条  本办法由研究生处负责解释。

研究生处

2010年10月10日